## 이재민
●중대재해 & SKC WBS
주메뉴 | 부메뉴 | 세부항목(탭) | 담당자 | 1주차 (0214~0217) | 2주차 (0220~0224) | 3주차 (0227~0303) | 4주차 (0306~0310) | 5주차 () | 6주차 () | 7주차 () | 8주차 () | 9주차 () | 10주차 () | 계획 |  | 실적 |  | 비고
[14 empty] | 시작일자 | 완료일자 | 계획일자 | 완료일자
SKC 품질관리시스템 | LOGIN | 로그인 (패스워드변경) | 공통 | 프론트화면완료 | 로그인 기능 | [8 empty] | 14 | 23 | 14 | 23
| 관리자 | 공지사항 관리 |  | 프론트화면완료 | [9 empty] | 14
| 관리자 | 사용자 관리 |  | 프론트화면완료 | [9 empty] | 15
| 관리자 | 공통코드 관리 |  | 프론트화면완료 | [9 empty] | 15
| 관리자 | 사용자등록 현황 |  | 프론트화면완료 | [9 empty] | 14
위험성평가 (중대재해) | 위험요소관리대장 | 유해.위험화학물질 | 이재민 | [15 empty] | 간현성
| 위험성평가 | 위험성평가(5단계) | 이재민 | [15 empty] | 김석현